中医药发展研究中心项目研究管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为推进政府决策的科学化、民主化，充分发挥社会各方面研究力量的作用，就事关中医药发展的全局性、战略性、前瞻性问题进行重点研究，为省委、省政府提供高质量决策咨询服务，特制定本办法。

第二条 项目研究以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕科学发展主题和全面转型、加速崛起、促进中医药发展为主线，提出既有理论分析又有实践意义的研究成果。

第三条 中医药发展研究中心研究项目的组织管理由中医药发展研究中心学术委员会（以下简称学术委员会）负责实施。

第二章 申请与立项

第四条 项目立项采取公开招标、委托研究和合作研究方式进行。公开招标项目通过“中医药发展研究中心”网站和湖北中医药大学科研处网站发布。

第五条 项目不接受个人申请，申请人应通过所在单位或主管部门进行申请。申请人所在单位和主管部门要对申请人的资格、完成项目的能力进行审查，并出具明确意见。申请人一次只能申请一项项目。

第六条 项目确定实行专家评审制。专家评审组由学术委员会会同省直部门负责人及专家学者组成，采取集中评议和无记名投票相结合的方式进行，做到公平公正。

第七条 项目评审程序：学术委员会对应标者进行申请材料和资格审查，遴选入围名单；专家评审组集中评议，形成评审意见；根据专家评审组意见与项目研究实际需要，综合确定中标项目；中标者所在单位或主管部门与学术委员会签定项目立项协议。

第八条 专家评审组实行专家本人回避制度；有效应标者不足3个的项目，视为流标，不予评审。

第三章  过程管理

第九条 项目负责人所在单位或主管部门要加强对项目研究工作管理，确保项目研究任务按时按质完成。学术委员会对项目研究的进度、质量进行跟踪管理，实行项目中期检查制度。

第十条  项目负责人按本办法的有关规定和要求做好项目的自我管理，组织项目组成员按计划进度和质量要求完成研究任务。自协议签定之日起， 4个月内提交中期研究成果（0.5-1万字），1年左右提交1-2篇论文（已发表或录用通知）和政府的建议（1500-3000字）。

第十一条 学术委员会组织专家评审组对中期成果进行评审，评审结论分为三类：通过评审；修改完善后重新评审；不合格，终止研究。

第十二条 项目研究过程中，因特殊原因需要变更承担人或管理单位、申请延期、中止研究等，应由项目承担人提交书面申请，经所在单位或主管部门和学术委员会同意后，方可变更和调整。

第四章 结项与撤项

第十三条 项目结项实行预评审制。预评审由项目负责人所在单位组织，预评审专家组2-3人组成。

第十四条 预评审结束后要形成评审意见，对于项目完成情况进行综合评价，并指出其有何创新、尚存不足以及需要进一步修改意见，评审意见需经专家组组长签名。

第十五条 学术委员会在预评审意见的基础上组织专家评审组进行结项评审，评审结论分为三类：同意结项；修改完善后再结项；不合格。

第十六条 专家评审组鉴定不合格的，或有严重政治问题、剽窃他人研究成果、未按规定要求完成的研究项目，经学术委员会审查，对项目予以撤项，并在一定范围内向有关部门进行通报，项目负责人所在单位负责同志要做出书面说明。

第五章 经费管理

第十七条 为加强项目经费管理，项目经费统一拨到项目负责人所在单位的银行帐户，由所在单位财务部门管理，专款专用，不得用于与项目研究无关的开支，并接受财政及审计部门监督和检查。

第十八条 学术委员会确定资助经费数额。研究协议签定后付40％，中期成果评审通过后付40％，项目结项后付20％。

第十九条 对鉴定未获通过的中期和最终研究成果，由学术委员会根据专家提出的意见，责成项目组修改。修改后达到合格要求，拨付余下研究经费；如仍未能达到要求，终止该项目组的研究，停拨余下研究经费。

第二十条 对擅自变更研究内容、研究成果质量低劣、无故不执行研究计划者，视情况予以暂缓拨款、停止拨款或追回拨款。被撤项的项目，撤销全部资助经费，并追回已拨经费。

第六章 成果应用

第二十一条 研究成果的著作权归学术委员会享有。未经同意，项目组或个人不得先期对外公开发表或向他人提供。

第二十二条 研究成果由学术委员会报中心主任审阅，每年年终将研究报告结集公开出版。学术委员会适时组织研究成果评优，对湖北省经济社会发展有重要创新价值、产生重大影响的优秀成果给予奖励。

第七章 附 则

第二十三条 本办法由中心主任负责解释。